附 件

舞阳县2016年创建省级卫生县城工作台帐

| 项目 | 责任单位 | 工作任务 | 配合单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 健 康 教 育 | 县卫计委 | 1.健康教育网络健全。县疾控中心、乡镇卫生院防保站能够承担健康教育业务指导职责。 | 各乡镇政府 | 5月底 |
|  |  | 2.按照《亿万农民健康教育促进行动规划》，开展多种形式的群众性健康教育与健康促进活动。中小学校健康教育开课率达到100%，学生基本卫生知识知晓率≥80%，个人卫生习惯良好。 | 县教科体局 | 全年 |
|  |  | 3.各医院、卫生院、卫生室（所）等采取多种形式，有针对性向病人及其家属开展健康教育，住院病人及其陪护家属相关卫生知识知晓率≥75%。 |  | 全年 |
|  |  | 4.县城食品、饮食、理发、浴室、旅馆等重点服务行业从业人员卫生知识培训率和复训率符合国家规定，职工相关卫生知识知晓率≥75%。 | 县药监局 县质监局 | 全年 |
|  |  | 5.县电视台播放健康教育节目，经常举办卫生知识讲座；主要街道、广场、车站、学校、医院等公共场所，设置固定卫生知识宣传栏，倡导健康生活方式。居民卫生知识知晓率≥75%。 | 县广播电视台 县住建委 各乡镇政府 县直各单位 | 5月底 |
|  |  | 6.履行世界卫生组织《烟草控制框架公约》，积极开展控烟工作，城区无烟草广告，公共场所设有禁烟标志。 | 县爱卫办 县工商局 | 全年 |
| 项目 | 责任单位 | 工作任务 | 配合单位 | 完成时间 |
| （二） 环 境 卫 生 | 县住建委 | 1.城区规划合理，主次干道硬化，路面平整，下水道管网全覆盖，无堵塞现象。 | 县环保局 县市场发展中心 舞泉镇政府 文峰乡政府 辛安镇政府 | 5月底 |
|  |  | 2.县城生活垃圾处理场、粪便无害化处理场建设、管理和污染防治符合国家相关法律、法规要求及标准，生活垃圾和粪便无害化处理率≥75%。 |  | 5月底 |
|  |  | 3.垃圾中转站、公共厕所、果皮箱等环卫设施符合《城镇环境卫生设施设置标准》，布局合理，数量足够，管理规范，清洁卫生，在蚊蝇孳生季节实行定期消毒。5月底前完成城区老旧公厕及垃圾中转站改造，购买移动环保公厕10座，主要临街单位全天候开放公厕20个。大型商场、餐饮场所、娱乐场所内的公厕向社会开放。9月底前新建垃圾中转站连体公厕5座，建成区取缔旱厕。 |  | 9月底 |
|  |  | 4.有专业保洁队伍，主要街道不低于12小时保洁。城区垃圾袋装化覆盖率≥75%，垃圾密闭贮存、运输、日产日清。 |  | 全年 |
|  |  | 5.街容街貌整齐有序，落实卫生责任制，无乱搭乱建、乱贴乱画、乱摆乱放现象。改造升级第一集贸市场、富平春路集贸市场，做到设施齐全、整洁有序，划行归市，分设活禽宰杀区、独立销售区，地面整洁，管理规范，有上下水设施、垃圾收集设施及公共厕所等。开工建设南环路农贸市场。 |  | 5月底 |
|  |  | 6.建筑工地管理符合《建筑工地现场环境与卫生标准》，建筑物料、施工泥土不得影响道路通畅和环境卫生，工地噪声不影响居民日常生活。 |  | 5月底 |
|  |  | 7.城区坑塘等水体的水面清洁，无散在漂浮物，岸坡整洁，无垃圾杂物。 |  | 5月底 |
|  |  | 8.城区绿化符合要求，公共绿地养护良好，新建街头绿地、游园3处以上，北四环路、北关路、人民路东段、南环路，新增公共绿地4万平方米以上。绿化覆盖率≥28%，路灯亮化率≥90%。 |  | 5月底 |
|  |  | 9.城区禁止放养家禽家畜，饲养宠物符合有关规定，不得影响环境卫生和周围居民正常生活。 |  | 全年 |
|  |  | 10.县城出入口及城乡结合部无围城垃圾、乱堆乱放、乱扯乱挂现象。 |  | 5月底 |
| 项目 | 责任单位 | 工作任务 | 配合单位 | 完成时间 |
| （三） 环 境 保 护 | 县环保局 | 1.空气、声、水环境质量达到已批准实施的环境规划要求。已经划定水环境功能区的，水质100%达标。 | 县住建委 县卫计委 | 全年 |
|  |  | 2.重点工业污染源废水排放达标率达到100%，其它一般工业污染源废水排放达标率≥90%。城区生活污水集中处理率≥65%。 |  |  |
|  |  | 3.医疗、危险废弃物按照国家有关规定统一贮存、处理。 |  |  |
| （四） 病 媒 生 物 防 制 | 县爱卫办 | 1.根据季节变化动员群众开展以灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂为主的病媒生物防制活动，孳生地得到有效治理。 | 县直各单位 舞泉镇政府 文峰乡政府 辛安镇政府 | 全年 |
|  |  | 2.防鼠防蝇设施完善，防制措施符合国家有关标准和规范要求。在化学药物防制中，科学合理用药，不得使用国家禁用的药物。 |  | 5月底 |
|  |  | 3.积极开展病媒生物监测工作，方法规范，数据可靠，能够基本反映病媒生物危害现状。 |  | 全年 |
|  |  | 4.通过综合防制，鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物得到有效控制，其中鼠密度达到全国爱卫会规定的标准，蚊、蝇、蟑螂密度有一项达到国家标准，另两项不超过国家标准的三倍。 |  | 全年 |
| 项目 | 责任单位 | 工作任务 | 配合单位 | 完成时间 |
| （五） 卫 生 监 督 | 县药监局 | 1.食品生产经营单位实行食品卫生监督量化分级管理。食品生产、加工、经营单位，自来水厂及公共场所经营单位有卫生许可证，卫生管理制度健全，从业人员持有健康证和卫生知识培训合格证。“五病”调离率100%。 | 县卫计委 县质监局 县安监局 县住建委 县商业总公司 县教科体局 | 全年 |
|  |  | 2.各类饮食店、食堂、食品加工摊点防尘、防蝇、防鼠及上下水设施齐全，有餐具消毒、保洁设施，运转良好，操作规范。制售食品过程符合卫生要求，生熟食品分开存放。定型包装食品符合规定，无变质、腐败和不符合卫生要求的食品及原料。 |  | 全年 |
|  |  | 3.旅馆、美容美发厅、歌舞厅、公共浴室、网吧等场所内外环境整洁，公共用品的清洗、消毒设施齐全，工作人员操作符合卫生要求。影剧院、图书馆、展览馆、商场等场所应有良好通风采光条件，合理配备垃圾箱和卫生公厕。 |  | 全年 |
|  |  | 4.集中式供水和二次供水单位管理规范，自身检测和卫生监督机构监督、监测资料齐全。集中式供水的出厂水、末梢水和二次供水的水质符合《生活饮用水卫生标准》。 |  | 全年 |
|  |  | 5.企业职业卫生符合国家规定要求。对于新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目，凡是可能造成职业病危害的要依法进行职业卫生审查，企业对劳动者开展职业健康监护工作。 |  | 全年 |
|  |  | 6.城区中小学设卫生室，按学生人数600︰1的比例配备专职卫生技术人员。学生人数不足600人的学校，可以配备专职或者兼职保健教师，开展学校卫生工作。学校教学建筑、环境噪声、教学采光照明以及黑板、课桌椅的设置应当符合国家有关标准。学校饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》，公共厕所达到无害化标准。 |  | 9月底 |
|  |  | 7.打击非法行医、非法采供血和规范医疗机构执业行为工作，纳入政府工作考核目标，非法行医、非法采供血和非法广告得到有效治理，医疗服务市场秩序良好。 |  | 全年 |
| 项目 | 责任单位 | 工作任务 | 配合单位 | 完成时间 |
| （六） 疾 病 预 防 与 控 制 | 县卫计委 | 1.按照《疫苗流通和预防接种管理条例》，组织实施扩大国家免疫规划，落实配套经费，配备专职人员。免疫接种程序规范，安全注射率达100%，儿童国家免疫规划疫苗全程接种率达90%以上。 |  | 全年 |
|  |  | 2.医疗机构按照要求设立感染性疾病科，或传染病预检分诊点，依法做好疫情报告工作，法定传染病无漏报、迟报。 |  |  |
| （七） 社 区 和 单 位 卫 生 | 县 房产交易管理中心 | 1.社区卫生服务机构设置符合国家有关规定，能充分发挥作用，并发挥健康教育技术指导及健康知识普及作用。 | 县卫计委 县爱卫办 县直各单位 各乡镇政府 | 全年 |
|  |  | 2.有健全的卫生管理制度，定期开展检查评比活动；积极开展创建卫生乡镇、卫生村、卫生社区、卫生楼（院）、卫生先进单位活动。 |  |  |
|  |  | 3.环境整洁，绿化、美化，车辆停放整齐，楼道内不堆放杂物，无违章搭建，无卫生死角。 |  |  |
|  |  | 4.环卫设施完善，垃圾收集和公厕管理符合卫生要求，无乱排乱倒现象。 |  |  |
| 项目 | 责任单位 | 工作任务 | 配合单位 | 完成时间 |
| （八） 城 中 村 卫 生 | 舞泉镇政府 文峰乡政府 辛安镇政府 | 1.主干道硬化，支道平整。村容整洁，垃圾密闭存放，定期清理，柴草、杂物堆放整齐。无蚊蝇孳生的污水坑、粪坑，无卫生死角。城乡结合部无乱搭乱建、无成堆垃圾。 | 县卫计委 | 5月底 |
|  |  | 2.自来水普及率达75%以上，无害化卫生厕所普及率达60%以上，取缔旱厕。 |  | 5月底 |
|  |  | 3.新型农村合作医疗参合率高于全省平均水平。 |  | 全年 |
|  |  | 4.村卫生室（所）建设符合国家要求，实现六室分开，村医取得合法执业资格，并承担公共卫生职能。 |  | 5月底 |
|  |  | 5.村内家禽牲畜实行圈养，无散放牲畜、家禽。 |  | 全年 |
|  |  | 6.积极开展创建卫生村活动，30%以上的村建成市级卫生村。 |  | 5月底 |