文件

舞阳县农林局

舞阳县财政局

舞农发〔2018〕118号

舞阳县2018年农产品产地初加工

补助政策项目实施方案

2018年《漯河市财政局 漯河市农业局下达2018年中央财政农业生产发展和农业资源及生态保护补助资金的通知》（漯财预指〔2018〕275号）下达农业生产发展资金791万,其中农产品产地初加工补助项目323万元。根据《漯河市农业局 漯河市财政局关于做好2018年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（漯农计〔2018〕17号）、《河南省农业厅关于印发2018年农产品产地初加工补助政策项目实施方案的通知》（豫农产业化〔2018〕16号）要求，为切实做好我县2018年农产品产地初加工补助政策资金和项目安排，改善全县农产品产地初加工设施条件，减少产后损失，促进农民增收，特制订本实施方案。

- 一、项目实施原则

- （一）突出扶持重点。坚持扶持果蔬等主导产业，坚持集中连片建设，整体推进；坚持扶持新型农业经营主体，重点向农民专业合作社、家庭农场、种植大户倾斜，更好地发挥补助政策在促进农民创新创业增加收入中的作用，推动实施乡村振兴战略。

- （二）农民自主建设。主要通过资金补助、技术指导和培训服务等措施，鼓励引导农民专业合作社、家庭农场和农户出资出劳，自主建设初加工设施，不搞政府招标，不搞包办代替。

- （三）阳光规范操作。推进项目管理全程公开，简化程序，方便农民，相关情况及时向社会公布，确保补助政策规范高效廉洁实施。

- 二、实施内容

- （一）补助范围。2018年新建的贮藏窖、冷藏库。

- （二）补助对象与标准。补助对象为农民合作社、家庭农场和农户。补助资金对纳入目录的各类设施实行定额补助，每个合作社补助数量不超过5座，总库容不超过800吨；每个家庭农场补助数量不超过2座，总库容不超过400吨；每个农户补助数量不超过2座，总库容不超过200吨。

- （三）补助方式。坚持“先批后建”、“先建后补”的原则。按照规定程序申报并获得批准建设完成的初加工设施，经验收合格后，由县级财政部门兑现补助资金。

三、工作程序

1.县农林局、财政局联合制定项目实施方案，并进行公示；

2.农户、家庭农场和合作社提出申请，填报《农产品产地初加工补助设施建设申请表》（附件2），一式三份。同时，提供单位营业执照、国土部门建设初加工设施用地许可等证明材料。

3.乡镇政府审核；

4.县农业、财政部门审批；

5.在项目所在村进行7天公示；

6.公示无异议后，实施主体上报实施方案，明确资金来源、施工组织等。

7.审批后的项目由县农业部门将批准建设的项目录入农业部农村一二三产业融合发展支出项目管理信息系统；

8.按照项目实施方案要求及上级有关规定进行施工，实施主体建立规范的财务专账；

9.项目建设后，由县农林局组织有关单位进行验收，验收合格的由验收人签字盖章，并在项目所在村进行7天公示；

10. 经公示无问题的，由县财政部门兑付资金；

11.资金兑付后，由县农业部门将项目验收和资金兑付情况录入农业部农村一二三产业融合发展支出项目管理信息系统；

12.县农林局将项目实施资料整理归档；

13.向省农业厅上报项目实施总结报告。

四、有关要求

（一）加强组织领导。为加强组织领导，明确分工，严格把关，落实责任，成立舞阳县农产品产地初加工建设领导小组,由县政府分管副县长任组长,农林局局长、财政局局长任副组长。领导小组下设办公室,设在县农林局,办公室主任由县农林局局长担任。做到项目建设到位，资金使用到位，管理责任到位，确保项目建设顺利完成。

- （二）强化技术服务。建立健全技术服务体系，围绕设施建设、使用、维护等开展专业化、全程化、一体化服务，确保补助设施绿色环保。要加强补助设施建造使用技术培训，结合当地实际研究适合不同产品和季节特点的贮藏烘干技术，最大限度发挥补助设施效用。

- （三）加大宣传力度。充分利用网络、微信等多种形式，大力宣传农产品产地初加工补助政策及建设成效、经验做法，让农户、家庭农场和专业合作社全面了解项目建设的目的和意义，熟悉项目建设的种类、规格、补助标准、申请程序、确定方式、验收要求等，积极营造良好的社会氛围，促进补助政策高效、规范、廉洁实施。

（四）加强资金监管。补助资金必须专款专用，不得整合改变用途，更不能截留、挤占和挪用，不得用于工作经费，对违犯规定的将予以严肃查处。安排必要的工作经费，以保证政策宣传、本地化设计、技术指导与培训、检查验收等工作顺利开展。

附件：1.2018年农产品产地初加工补助设施目录

2.农产品产地初加工补助设施建设申请表

舞阳县农林局              舞阳县财政局

2018年10月10日

附件1：

2018年农产品产地初加工补助设施目录

| 设施类别 | 设施类别代码 | 规格 | 补助标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮藏窖 | 003 | 60吨 | 21000 |  |
|  | 019 | 100吨 | 36700 |  |
| 简易冷藏库 | 008 | 50吨 | 26300 |  |
| 组装式冷藏库 | 011 | 50吨 | 52500 |  |
|  | 012 | 100吨 | 111000 |  |
|  | 021 | 200吨 | 173000 |  |
|  | 022 | 300吨 | 230000 |  |
|  | 024 | 500吨 | 357000 |  |
| 电加热式 热风烘房 | 025 | 0.5吨/批 （总干燥面积50m2） | 10500 |  |
| 热泵加热式 热风烘房 | 026 | 1吨/批 （总干燥面积100m2） | 26300 |  |
| 热泵控温控湿式热风烘房 | 027 | 1吨/批 （总干燥面积100m2） | 52500 |  |

附件2：

农产品产地初加工补助设施建设申请表   申请表编号：

| 申请人姓名(或专业合作社名称) |  |  |  | 申请人身份证号码（或专业合作社法人代码） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细通讯 地址(或住址) |  | 省 市 县 乡 村 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 | 固定电话： 移动电话： |  |  | 申请补助设施名称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 申请设施型号规格 |  |  |  |  |
| 申请理由 |  |  |  |  |  | 申请人或法人签字 |  |  |
| 以上栏目由申请人或专业合作社填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡（镇）政府审核意见 |  |  |  | 县级农业部门审批意见 |  |  |  |  |
| 经审核，上述信息真实有效，同意推荐。 审批人： 日期：20 年 月 日 经办人： (加盖单位公章) |  |  |  | 同意建设设施名称： 同意建设设施型号规格： 验收合格后，补助（人民币大写） 万 仟 佰元整，其中中央财政资金 万 仟 佰元整，省市县财政资金 万 仟 佰元整。 审批人： 日期：20 年 月 日 经办人： (加盖单位公章) |  |  |  |  |
| 县级财政部门审批意见 |  |  |  | 县级联合验收意见 |  |  |  |  |
| 审批人： 日期：20 年 月 日 经办人： (加盖单位公章) |  |  |  | 奖补设施编号： 验收人：日期：20 年 月 日 经办人： (加盖单位公章) |  |  |  |  |
| 领取补助资金（人民币大写） 万 仟 佰元整。 审批人： 经办人： 领款人签字： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由省级农业部门统一印制，一式三联。申请者（农户、家庭农场或专业合作社，下同）从县级农业部门领取本表并填写相关内容后报乡（镇）政府。乡（镇）政府审核盖章后送县级农业部门。县级农业部门、财政部门分别审批同意后各留存一联；另一联返给申请者，作为批准建设的凭据。申请者完成施工并经县级农业部门组织联合验收合格后，到县级财政部门领取财政补助资金。

2.每座奖补设施须填写一份申请表，本表右上角编号由县级农业部门统一填写。